## Sheet1
WBS |  | 유의점: 이 일정은 대략적인 틀의 형태로 짜놓은 것이며 납기일을 반드시 지켜주길 바란다.(다만 일정보다 일찍 끝내는 건 상관없다-오히려 환영)
| 날짜 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09
| 목표 | 레주메 입력 연동 |  |  | 레주메 불러오기 연동 |  | 검색 |  |  | 테스트및 디버깅 및 잡다한 세부 기능 구현
| 김소연 | 1.myresume_manage.html 에 추가,삭제 버튼 구현 2.form으로 data 전송 처리 (form의 name태그는 첫글자는 대문자로 통일한다.) |  | 1.myresume.jsp 데이터 불러오기 연동(servlet) 2.한눈에 보기 페이지 데이터 불러오기 연동(servlet) |  | 검색 결과 데이터 서블릿 연동 |  | 1. 검색 데이터를 바탕으로 한번에 인쇄 페이지 기능 구현 2. 개인 페이지 한눈에보기 인쇄 기능 구현 |  | 회원가입창 비밀번호 확인 및 중복 아이디 확인 처리 연동
| 박규리 | 전체적인 페이지 오류 수정(잘못된 url링킹등) | 검색 입력창 키워드 형식으로 구현 (이게 완료되어야 김소연이 서블릿 연동을 하므로 최대한 빨리 해야한다.) |  | 인쇄 페이지 제작 (검색 결과 창 왼쪽 공간에 레주메의 형태로 출력하는 페이지를 만든다.) 디자인 시안과 실제 html 파일을 만들기
| 배용호 | 팀원들의 작업현황 확인및 점검 |  | ResumeInputServlet에서 데이터베이스 와 연동 |  | myresume 에서 데이터베이스와 연동 |  | SearchServlet 에서 데이터베이스와 연동 | 인쇄기능 데이터 베이스 연동
| 윤정현 | 데이터베이스 함수 구현 (자격증, 수상경력, 대외참여, 대회 공모전, 프로젝트, 동아리, 기타 내용 입력 함수) |  | 데이터베이스 함수 구현 (자격증, 수상경력, 대외참여, 대회 공모전, 프로젝트, 동아리, 기타 내용 조회 함수) |  | 데이터 베이스 함수 구현(검색함수) 최대한 빨리 (반정도 진행한듯 -정현-) |  | 데이터베이스 함수 구현 (특정 학생의 레주메 정보를 모두 불러오는)-한눈에 보기 페이지를 구현하기 위하여